## Report
ПАРАМЕТРЫ ЗАДАЧИ:
prod_rate (этапы 1/2/3): | {('Resource1', 'K1'): 100, ('Resource1', 'K2'): 100, ('Resource1', 'K3'): 100, ('Resource1', 'K4'): 100, ('Resource1', 'K5'): 300, ('Resource1', 'K6'): 300, ('Resource21', 'K1'): 100, ('Resource21', 'K2'): 100, ('Resource21', 'K3'): 100, ('Resource21', 'K4'): 100, ('Resource21', 'K5'): 300, ('Resource21', 'K6'): 300, ('Resource22', 'K1'): 100, ('Resource22', 'K2'): 100, ('Resource22', 'K3'): 100, ('Resource22', 'K4'): 100, ('Resource22', 'K5'): 300, ('Resource22', 'K6'): 300, ('Resource31', 'K1'): 100, ('Resource31', 'K2'): 150, ('Resource31', 'K3'): 200, ('Resource31', 'K4'): 200, ('Resource31', 'K5'): 200, ('Resource31', 'K6'): 300}
cooling_time: | {'K1': 1, 'K2': 1, 'K3': 1, 'K4': 1, 'K5': 1, 'K6': 1}
nsi_schedule (НСИ выплавки): | {1: ('K1', 300), 2: ('K2', 300), 3: ('K3', 400), 4: ('K6', 600), 5: ('K4', 200), 6: ('K5', 600)}
total_nsi (объемы НСИ): | {'K1': 300, 'K2': 300, 'K3': 400, 'K4': 200, 'K5': 600, 'K6': 600}
МЕТРИКИ:
Суммарно перевалок, ч | 144
Суммарно выплавлено, т | 1500
Суммарно прокатано, т | 1200
Задействовано агрегатов | 4
Отклонение загрузки | 1.71
НСИ: выплавка
Код кампании | K1 | K2 | K3 | K6 | K4 | K5
Тонны | 300 | 300 | 400 | 600 | 200 | 600
Выплавка (этап 1)
День | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Resource1 (код) | K5 | K5 | ПЕРЕВАЛКА | K6 | K6 | ПЕРЕВАЛКА | K3 | K3 | ПЕРЕВАЛКА | K3
Resource1 (т) | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
2 дн перевалок
Resource21 (код) |  | K5 | ПЕРЕВАЛКА |  |  | K6 | K6 |  |  | K3
Resource21 (т) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100
2 дн перевалок
Resource22 (код) |  |  |  | ПЕРЕВАЛКА | K5 | ПЕРЕВАЛКА |  | K3 | K3
Resource22 (т) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
1 дн перевалок
Resource31 (код) |  | ПЕРЕВАЛКА |  | K5 | ПЕРЕВАЛКА | K5 | K5 | ПЕРЕВАЛКА | K6 | K6
Resource31 (т) | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300
1 дн перевалок
ОГРАНИЧЕНИЯ:
Горизонт планирования: до выполнения всех кампаний.
Приоритеты кампаний: нестрогие (можно игнорировать при необходимости).
Минимальная длительность кампании: равна длительности партии (рассчитывается как объем партии / производительность).
Ресурсы переналадки: не ограничены.
Калибровки/ТО: учтены в плановых простоях/переналадках.
Точность времени: целочисленные интервалы (минуты/часы).
Утилизация НЗП: продукты из НЗП могут использоваться в нескольких параллельных кампаниях.
Параллельные агрегаты: кампании выполняются независимо (синхронизация не требуется).